Утверждаю:
И.о. Главы МО

«Городской округ город Малгобек»

________________М.А.Коригов

«15»   марта   2019г.

План-график («дорожная карта»)

осуществления мероприятий по организации имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории МО «Городской округ город Малгобек»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Создание рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) в городском округе | октябрь 2019 г. | Отдел экономики и прогнозирования |
| 2. | Направление в министерство экономики республики нормативных правовых актов о создании рабочей группы | Октябрь 2019 г. | Отдел экономики и прогнозирования |
| 3. | Включение в муниципальную программу поддержки предпринимательства раздела по оказанию имущественной поддержки субъектам МСП. В раздел рекомендуется включать основные принципы оказания имущественной поддержки субъектам МСП, подходы по выявлению имущества, вовлекаемого в указанный вид поддержки, целевые показатели эффективности программы в рамках данного направления | июль 2019 г. | Отдел экономики и прогнозирования |
| 4. | Составление графика проведения заседаний рабочей группы | октябрь 2019 г., далее - ежегодно в марте | Отдел экономики и прогнозирования |
| 5. | Выявление неиспользуемого или неэффективно используемого муниципального имущества в целях оказания имущественной поддержки субъектам МСП: |  |  |
| 5.1. | Анализ реестров муниципального имущества | ежегодно, не реже одного раза в год | Отдел имущественных и земельных отношений |
| 5.2. | Составление перечня объектов недвижимости, подлежащих инвентаризации (обследованию), в целях выявления неиспользуемого или неэффективно используемого имущества |  |  |
| 5.3. | Проведение инвентаризации объектов недвижимости, включая земельные участки, в соответствии с перечнем, указанным в подпункте 8.2 (осмотр имущества, фото и видео фиксация технического состояния объектов, изучение технической документации) |  |  |
| 5.4. | Обобщение сведений об объектах недвижимого имущества, неиспользуемых или используемых не по назначению |  |  |
| 5.5. | Анализ и выработка предложений по вовлечению выявленного неиспользуемого или используемого не по назначению недвижимого имущества в хозяйственный оборот |  |  |
| 6. | Актуализация нормативного правового акта об утверждении (изменении) перечня муниципального имущества, подлежащего предоставлению субъектам МСП (далее – Перечень) | ежегодно | Отдел экономики и прогнозирования |
| 7. | Опубликование в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального образования информации о дополненных и утвержденных Перечнях | в СМИ – в течение 10 рабочих дней со дня утверждения; на сайте – в течение 3 рабочих дней со дня утверждения | Отдел экономики и прогнозирования |
| 8. | Направление в министерство экономики скан-копий подписанных нормативных правовых актов об утверждении Перечня и внесенных изменениях в Перечень вместе с заполненной формой представления сведений об объектах, включенных в Перечень, в соответствии с Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 20.04.2016 № 264 | в течение 10 рабочих дней со дня утверждения | Отдел экономики и прогнозирования |
| 9. | Разработка и принятие нормативных правовых актов (в соответствии с Методическими рекомендациями по оказанию имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП в редакции, утвержденной решением Совета директоров АО «Корпорация «МСП» (протокол от 29.01.2019 № 69) и согласованной с Минэкономразвития Российской Федерации): |  |  |
| 9.1. | Порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (если ранее не утвердили или не внесли изменения в соответствии с Законом 185-ФЗ от 30.07.2018) | июль 2019 г. | Отдел экономики и прогнозирования |
| 9.2. | Порядок и условия предоставления в аренду имущества (в том числе льготы для субъектов МСП, занимающихся социально значимыми видами деятельности, иными установленными муниципальными программами (подпрограммами) приоритетными видами деятельности) включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП |  |  |
| 10. | Размещение в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования скан-копий принятых нормативных правовых актов, регулирующих оказание имущественной поддержки субъектам МСП | в течение 5 рабочих дней со дня принятия | Отдел экономики и прогнозирования |
| 11. | Направление в министерство экономики области скан-копий принятых нормативных правовых актов, регулирующих оказание имущественной поддержки субъектам МСП | в течение 10 рабочих дней со дня принятия | Отдел экономики и прогнозирования |
| 11. | Актуализация сведений о муниципальном имуществе, доступном для предоставления субъектам МСП в рамках оказания имущественной поддержки, на портале поддержки предпринимательства | ежеквартально | Отдел имущественных и земельных отношений |
| 12. | Рассмотрение разработанных АО «Корпорация «МСП» основных принципов учета государственного и муниципального имущества, ведения реестров государственного и муниципального имущества, размещения сведений о нем в сети «Интернет» | декабрь 2019 г. | Отдел имущественных и земельных отношений |