П

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ

ГIАЛГIАЙ

РЕСПУБЛИКА

# АДМИНИСТРАЦИЯ МО

# Администрация

# «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК»
«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»

ул. Осканова 3,  г. Малгобек, 386302, тел.8(8734) 62-37-97; факс: 8(8734) 62-46-61; malgobek07@mail.ru

от  07.05.2020г.                                                                                                                             № 80

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Плана мероприятий

(«дорожной карты») по направлению

имущественной поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства

В целях реализации плана-графика реализации мероприятий («дорожная карта») по развитию малого и среднего предпринимательства на 2020 год, руководствуясь положением об Администрации города Малгобек, Администрация МО «Городской округ город Малгобек» постановляет:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по направлению имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрация МО «Городской округ город Малгобек» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава МО

«Городской округ город Малгобек»                                                  М.И.Галаев

|  |  |  | Приложение к постановлению администрации МО «Городской округ город Малгобек» от _____________ № _______ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План мероприятий ("дорожная карта") |  |  |  |  |  |  |  |
| по направлению имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Дата начала мероприятия | Дата окончания мероприятия | Ответственные структурные подразделения субъекта РФ |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |
| 1. Нормативное правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Внесение изменений в программу по управлению муниципальным имуществом (при отсутствии - в программу по развитию малого и среднего предпринимательства) предусмотрев: - комплекс мер, направленных на использование имущественного потенциала публично-правового образования для расширения оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - МСП); - показатели использования имущественного потенциала публично-правового образования для оказания имущественной поддержки субъектам МСП (доля объектов, включаемых в перечни, от общего количества объектов в реестре имущества или доля объектов, включаемых в перечни, от вновь поступивших объектов в реестр имущества, или иное). | 01.06.2020 | 01.12.2020 | Отдел экономики и прогнозирования Администрации МО «Городской округ город Малгобек» |  |  |  |  |
| 1.2. | Разработка и утверждение методики оценки эффективности использования муниципального имущества, в том числе закрепленного за государственными, муниципальными учреждениями, предприятиями, включающую: - порядок проведения оценки эффективности использования имущества; - показатели эффективности использования муниципального имущества; - методика оценки эффективности использования имущества. | 01.06.2020 | 01.12.2020 | Отдел имущественных и земельных отношений Администрации МО «Городской округ город Малгобек» |  |  |  |  |
| 2. Выявление неиспользуемого, неэффективно используемого муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Утверждение графика проведения заседаний балансовых и бюджетно-финансовых комиссий с участием руководителя муниципального предприятия или учреждения по вопросу использования имущества предприятия или учреждения | 01.08.2020 | 30.08.2020 | Отдел имущественных и земельных отношений Администрации МО «Городской округ город Малгобек» |  |  |  |  |
| 2.2. | Проведение анализа реестра муниципального имущества в отношении всех учтенных объектов | 01.08.2020 | 30.08.2020 | Отдел имущественных и земельных отношений Администрации МО «Городской округ город Малгобек» |  |  |  |  |
| 2.3. | Составление перечня объектов недвижимости, подлежащих обследованию | 30.08.2020 | 05.09.2020 | Отдел имущественных и земельных отношений Администрации МО «Городской округ город Малгобек» |  |  |  |  |
| 2.4. | Проведение обследования объектов недвижимости, включая земельные участки, на территории муниципального образования, в соответствии с перечнем, указанным в подпункте 2.4 (осмотр имущества, фото и видео фиксация состояния объектов, изучение технической документации) | 05.09.2020 | 25.09.2020 | Отдел имущественных и земельных отношений Администрации МО «Городской округ город Малгобек» |  |  |  |  |
| 2.5. | Обобщение сведений об объектах недвижимого имущества, неиспользуемых или используемых не по назначению | 25.09.2020 | 01.10.2020 | Отдел имущественных и земельных отношений Администрации МО «Городской округ город Малгобек» |  |  |  |  |
| 3. Расширение имущественной поддержки субъектов МСП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Формирование или дополнение перечня муниципального имущества, подлежащего предоставлению субъектам МСП, в том числе земельными участками и объектами, закреп лепленными на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями и предприятиями | 10.10.2020 | 01.11.2020 | Отдел экономики и прогнозирования Администрации МО «Городской округ город Малгобек» |  |  |  |  |
| 3.2. | Опубликование в средствах массовой информации, размещение на сайте муниципального образования информации об утвержденном перечне муниципального имущества, об изменениях, внесенных в такой перечень | 01.11.2020 | 05.11.2020 | Отдел экономики и прогнозирования Администрации МО «Городской округ город Малгобек» |  |  |  |  |