**Утверждаю:**

**Глава МО «Городской округ город Малгобек»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.И.Галаев**

**\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г.**

|  |
| --- |
| **ОТЧЕТ** |
| **о реализации муниципальной программы** |
|  **«Развитие культуры» муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2022-2024 годы» за 2023 год** |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ строки** | **Цели, задачи и целевые показатели** | **Единица измерения** | **Значение целевого показателя** | **Процент выполнения** | **Причины отклонения от планового значения** |
| **план** | **факт** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Цель 1. Обеспечение устойчивого развития сферы культуры в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек»**  |
| 2 | Задача 1.1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры |
| 3 | Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений | процентов | 92 | 92 | 100,0 |   |

 |

|  |
| --- |
| Выполнение мероприятий муниципальной программы |
| «Развитие культуры в МО «Городской округ город Малгобек» за 2023 год. |
| **№ строки** | **Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование** | **Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей** | **Причины отклонения от планового значения** |
| **план** | **факт** | **процент выполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1** | ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе: | 53377,9 | 50849,0 | 95,3 |  |
| 2 | республиканский бюджет |  |  |  |   |
| 4 | местный бюджет | 53377,9 | 50849,0 | 95,3 |   |

Начальник отдела экономики

и прогнозирования А.И.Бекбузаров